## 內裝管制表(室內)
光武二期 C棟內部進度表 | [44 empty] | 111/04/29
施作廠商 |  |  | 呈旭 | 呈旭 | 東園 | 寶勳 | 寶勳 | 昭和 | 昭和 | 金亞 | 金亞 | 金湧 | 寶勳 | 工務所 | 寶勳 | 大信 | 浤淋 | 浤淋 | 呈旭 | 浤淋 | 金湧 | 東園 | 浤淋 | 大信 | 浤淋 | 大信 | 浤淋 | 浤淋 | 浤淋 | 浤淋 | 富立 | 富立 | 凱思登 |  | 隆昌 | 富立 | 長田 | 昭和 | 鋐賓 | 金亞 |  |  |  | 工務所 | 備註(施作中:○；施作完成:1)
位置 |  |  | 呈旭: A1~A7
工項 |  |  | 粗清 | 室內放樣 | 油漆天花研磨、批土 | 水電管線修正 | 水電室內拉線配管 | 鋁窗安裝 | 鋁窗崁縫 | 立防火門框 | 防火門框崁縫 | 石膏磚牆施作 | 管道間升管 | 管道間彈泥施作 | 石膏磚牆刨溝配管回補 | 浴廁止水角鐵+地坪防水+試水3日 | 浴廁防水地坪保護 | 泥作戶內吊線 | 模板吊線打石 | 泥作內牆打底+粉光 | 石膏磚牆接縫批土 | 油漆牆面研磨批土 | 浴廁石材門檻 | 浴廁石材門檻補防水 | 浴廁壁地磚 | 陽台地坪防水 | 陽台防水地坪保護 | 陽台外牆貼磚 | 陽台地坪打底貼磚 | 室內地坪打底 | 陽台企口鋁板天花 | 浴廁矽酸鈣天花 | 陽台格柵欄干 | 浴廁設備安裝 | 浴廁淋浴拉門 | 浴廁木門 | 室內木地板 | 鋁窗拆紙+塞水路 | 鋁窗玻璃安裝 | 玄關門扇+五金 | 陽台設備安裝 | 矽利康 | 清潔作業 | 上鎖
樓層 | 戶數 | 棟別/戶別
20F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
19F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
18F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
17F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A5
| 1 | A6
16F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
15F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
14F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
13F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
12F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
11F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
10F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
9F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
8F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
7F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
6F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
5F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
4F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
3F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
2F |  | A
| 1 | A1
| 1 | A2
| 1 | A3
| 1 | A4
| 1 | A5
| 1 | A6
1MF |  | S
| 1 | S1
| 1 | S2
| 1 | S3
| 1 | S4
| 1 | S5
| 1 | S7
| 1 | S8
1F |  | S
| 1 | S1
| 1 | S2
| 1 | S3
| 1 | S4
| 1 | S5
| 1 | S7
| 1 | S8
完成戶數
未完成戶數
總計戶數